A3 Informare și publicitate

Rezultate atinse în proiectul PRO-PRACTIC

în perioada ianuarie-mai 2025

Desfășurarea și evaluarea stagiilor de practică a elevilor la agenții economici

- Metodologie de recrutare și selecție a grupului țintă

- 124 elevi înmatriculați în învățământul profesional și tehnic selectați și înregistrați

- 1 Procedură privind organizarea, desfășurarea și evaluarea activității de practică

- Componență grupe GT 1-5

- Manualul stagiarului

- Liste prezență activități de practică

Derularea, în cadrul stagiilor de practică, de acțiuni specifice pentru îmbunătățirea competențelor de dezvoltare durabilă și economie verde

- 1 chestionar dezvoltare durabilă completat de toți elevii

- 1 analiză de nevoi DD

- 1 calendar seminarii pe grupe

- 1 Programă de studiu dezvoltare durabilă, draft 1

- Mapă seminar 1

Desfășurarea de acțiuni de informare și promovare privind nevoile de instruire practică

- 1 pagină facebook

- 1 concept ateliere tematice/demonstrative, vfinal

- 1 plan de acțiuni informare și promovare, v2

- 1 Raport postare facebook L2

- 1 machetă flyer de promovare

- 3 mape ateliere tematice

- 2 mape sesiuni de orientare socio-profesională

Dezvoltarea de parteneriate între unităţile de învăţământ şi agenții economici

- 1 Procedură de selecție agenți economici

- 2 Minute încheiate cu agenți economici

- 16 Contracte de practică încheiate cu agenți economici

Informare și publicitate

- Foaie cu antet

- Afiș locație implementare proiect

- Promovare proiect pe pagina facebook, site-ul B, site-urile P1 și P2

- 1 comunicat (lansare) elaborat și publicat